## Theo Dõi Công Việc
Task ID | Hạng mục yêu cầu | Công việc chi tiết | Loại việc | Người thực hiện | Hạn chót | Giờ dự kiến | Trạng thái | Ghi chú & Sản phẩm
T01 | FR-ACC-01 / TC-01, 02 | Cấu hình Firebase Auth & dự án | Code | THÀNH VIÊN A | 2026-10-10 | 3 | CẦN LÀM | FirebaseClient.java, AuthRepository.java - google-services.json, bật Auth
T02 | FR-ACC-01 / TC-01, 02 | Màn hình đăng nhập + kiểm tra dữ liệu | Code | THÀNH VIÊN A | 2026-10-10 | 4 | CẦN LÀM | LoginActivity.java, activity_login.xml - Email/mật khẩu, xử lý lỗi
T03 | FR-ACC-01 / TC-01 | Điều hướng theo vai trò sau đăng nhập | Code | THÀNH VIÊN A | 2026-10-10 | 3 | CẦN LÀM | MainActivity.java, nav_graph - Truy vấn vai trò từ Firestore
T04 | FR-STU-01 / TC-09, 21 | Màn hình danh sách sinh viên + RecyclerView realtime | Code | THÀNH VIÊN B | 2026-10-10 | 5 | CẦN LÀM | StudentListFragment.java, StudentAdapter.java - addSnapshotListener thời gian thực
T05 | FR-USR-01..04 / TC-05..07 | Danh sách người dùng + thêm/sửa/xóa (Admin) | Code | THÀNH VIÊN A | 2026-10-17 | 5 | CẦN LÀM | UserListFragment.java, UserEditFragment.java - Phân quyền Admin quản trị
T06 | FR-USR-05 / TC-03, 08 | Khóa/mở khóa người dùng + chặn đăng nhập | Code | THÀNH VIÊN A | 2026-10-17 | 3 | CẦN LÀM | UserRepository.java, LoginActivity.java - Chặn status Locked thời gian thực
T07 | FR-ACC-02 / TC-04 | Tải ảnh đại diện cá nhân (đổi avatar) | Code | THÀNH VIÊN A | 2026-10-17 | 3 | CẦN LÀM | ProfileFragment.java, storage.rules - Firebase Storage avatars/{uid}.jpg
T08 | FR-STU-02..04 / TC-09, 25 | Thêm/sửa/xóa sinh viên + cascade delete chứng chỉ | Code | THÀNH VIÊN B | 2026-10-17 | 5 | CẦN LÀM | StudentRepository.java, StudentEditFragment.java - Xóa sạch subcollection chứng chỉ
T09 | FR-STU-01 / TC-09 | Màn hình chi tiết sinh viên | Code | THÀNH VIÊN B | 2026-10-17 | 3 | CẦN LÀM | StudentDetailFragment.java, fragment_student_detail.xml - Hiển thị sinh viên và danh sách chứng chỉ
T10 | FR-USR-06 / TC-22, 23 | Lịch sử đăng nhập: ghi lại + xem theo người dùng | Code | THÀNH VIÊN A | 2026-10-24 | 3 | CẦN LÀM | LoginHistoryFragment.java, LoginRecordAdapter.java - Subcollection users/{uid}/loginHistory
T11 | FR-SEC / TC-07, 10, 15 | Bảo mật Firestore & Storage Rules (RBAC 3 vai trò) | Code | THÀNH VIÊN A | 2026-10-24 | 4 | CẦN LÀM | firestore.rules, storage.rules - Bắt buộc B review chéo
T12 | FR-STU-05 / TC-11, 12 | Tìm kiếm thời gian thực (tiếng Việt có dấu) | Code | THÀNH VIÊN B | 2026-10-24 | 4 | CẦN LÀM | StudentViewModel.java, StudentListFragment.java - Lọc realtime trên snapshot
T13 | FR-STU-06 / TC-13 | Sắp xếp đa tiêu chí (Tên A-Z, GPA, Ngày sinh) | Code | THÀNH VIÊN B | 2026-10-24 | 3 | CẦN LÀM | StudentViewModel.java, Vietnamese Collator - Xử lý phía client
T14 | FR-CER-01..04 / TC-14, 15 | CRUD chứng chỉ trong chi tiết sinh viên | Code | THÀNH VIÊN B | 2026-10-24 | 4 | CẦN LÀM | CertificateRepository.java, CertificateEditFragment.java - Subcollection students/{id}/certificates
T15 | NFR-UI | Hoàn thiện UI: theme, dark mode, skeleton loading, haptics | Code | THÀNH VIÊN A | 2026-10-31 | 4 | CẦN LÀM | ThemeManager.java, HapticFeedbackHelper.java - Material 3 design
T16 | NFR-REL / TC-03 | Xử lý ngoại lệ, mất mạng (Offline resilience) & Thông báo | Code | THÀNH VIÊN A | 2026-10-31 | 3 | CẦN LÀM | UiNotificationHelper.java, Firestore Cache - Cache cục bộ, badge offline
T17 | FR-IO-01 / TC-16, 17, 24 | Import CSV sinh viên (UTF-8 BOM, chunked WriteBatch >500) | Code | THÀNH VIÊN B | 2026-10-31 | 5 | CẦN LÀM | CsvHelper.java, ImportExportFragment.java - Xử lý batch 400 docs/lần
T18 | FR-IO-02 / TC-19 | Export CSV sinh viên ra bộ nhớ qua SAF (UTF-8 BOM) | Code | THÀNH VIÊN B | 2026-10-31 | 3 | CẦN LÀM | CsvHelper.java, SAF Intent - Xuất file CSV mở Excel không lỗi font
T19 | FR-IO-03 / TC-27 | Import CSV chứng chỉ theo MSSV sinh viên | Code | THÀNH VIÊN B | 2026-10-31 | 3 | CẦN LÀM | CsvHelper.java, CertificateRepository.java - Ánh xạ MSSV vào subcollection
T20 | TC-01..08, 22, 23 | Kiểm thử chéo: Thành viên B test độc lập Auth/User của A | Kiểm thử | THÀNH VIÊN B | 2026-11-07 | 4 | CẦN LÀM | docs/test-and-setup.md (Bảng kết quả test) - B test nghiệm thu code của A
T21 | TC-03, 07, 10, 15 | Kiểm thử trường hợp biên & Security Rules Simulator | Kiểm thử | THÀNH VIÊN B | 2026-11-07 | 3 | CẦN LÀM | docs/test-and-setup.md - Thử truy cập trái quyền
T22 | TC-09..21, 24, 25, 27 | Kiểm thử chéo: Thành viên A test độc lập Student/CSV của B | Kiểm thử | THÀNH VIÊN A | 2026-11-07 | 4 | CẦN LÀM | docs/test-and-setup.md (Bảng kết quả test) - A test nghiệm thu code của B
T23 | NFR-DEMO | Chuẩn bị dữ liệu demo, kịch bản chi tiết và thiết bị quay | Demo | THÀNH VIÊN B | 2026-11-14 | 3 | CẦN LÀM | docs/demo-script.md, sample-data/ - Cài đặt 2 máy ảo/thiết bị split-screen
T24 | NFR-DEMO | Thuyết minh và quay video demo hoàn chỉnh (<= 20 phút) | Demo | THÀNH VIÊN A | 2026-11-14 | 3 | CẦN LÀM | Video demo 720p+ MP4 - A nói, B phụ trách thiết bị và góc quay
T25 | NFR-REL | Vá lỗi cuối cùng, nghiệm thu tổng thể & đóng gói bài nộp | Kiểm thử | THÀNH VIÊN A | 2026-11-14 | 2 | CẦN LÀM | Gói nộp bài hoàn chỉnh - Dry run trên máy sạch

## Kiểm Tra Yêu Cầu
Tính năng / Yêu cầu | Khung điểm | Người phụ trách | Đã lập trình | Đã kiểm thử | Trạng thái
Tài khoản – Đăng nhập | Tài khoản 1.5đ | THÀNH VIÊN A | Chưa | Chưa | Cần làm
Tài khoản – Đổi ảnh đại diện | Tài khoản 1.5đ | THÀNH VIÊN A | Chưa | Chưa | Cần làm
Tài khoản – Xem lịch sử đăng nhập | Tài khoản 1.5đ | THÀNH VIÊN A | Chưa | Chưa | Cần làm
Người dùng – Xem danh sách người dùng | Người dùng 2.0đ | THÀNH VIÊN A | Chưa | Chưa | Cần làm
Người dùng – Thêm người dùng (tên, tuổi, SĐT, TT) | Người dùng 2.0đ | THÀNH VIÊN A | Chưa | Chưa | Cần làm
Người dùng – Sửa người dùng | Người dùng 2.0đ | THÀNH VIÊN A | Chưa | Chưa | Cần làm
Người dùng – Xóa người dùng | Người dùng 2.0đ | THÀNH VIÊN A | Chưa | Chưa | Cần làm
Người dùng – Khóa/mở khóa (Normal/Locked) | Người dùng 2.0đ | THÀNH VIÊN A | Chưa | Chưa | Cần làm
Người dùng – Xem lịch sử đăng nhập theo user | Người dùng 2.0đ | THÀNH VIÊN A | Chưa | Chưa | Cần làm
Sinh viên – Danh sách sinh viên | Sinh viên | THÀNH VIÊN B | Chưa | Chưa | Cần làm
Sinh viên – Thêm sinh viên | Sinh viên | THÀNH VIÊN B | Chưa | Chưa | Cần làm
Sinh viên – Sửa sinh viên | Sinh viên | THÀNH VIÊN B | Chưa | Chưa | Cần làm
Sinh viên – Xóa sinh viên | Sinh viên | THÀNH VIÊN B | Chưa | Chưa | Cần làm
Sinh viên – Tìm kiếm đa tiêu chí | Sinh viên | THÀNH VIÊN B | Chưa | Chưa | Cần làm
Sinh viên – Sắp xếp đa tiêu chí | Sinh viên | THÀNH VIÊN B | Chưa | Chưa | Cần làm
Sinh viên – Trang chi tiết | Sinh viên | THÀNH VIÊN B | Chưa | Chưa | Cần làm
Chứng chỉ – Danh sách | Sinh viên | THÀNH VIÊN B | Chưa | Chưa | Cần làm
Chứng chỉ – Thêm/Sửa/Xóa | Sinh viên | THÀNH VIÊN B | Chưa | Chưa | Cần làm
Import/Export – Import sinh viên từ file | Import/Export 1.0đ | THÀNH VIÊN B | Chưa | Chưa | Cần làm
Import/Export – Export sinh viên ra CSV/Excel | Import/Export 1.0đ | THÀNH VIÊN B | Chưa | Chưa | Cần làm
Import/Export – Import chứng chỉ từ file | Import/Export 1.0đ | THÀNH VIÊN B | Chưa | Chưa | Cần làm
Import/Export – Export chứng chỉ ra CSV/Excel | Import/Export 1.0đ | THÀNH VIÊN B | Chưa | Chưa | Cần làm
Vai trò – Admin: toàn quyền | Bảo mật | THÀNH VIÊN A | Chưa | Chưa | Cần làm
Vai trò – Manager: chức năng sinh viên | Bảo mật | THÀNH VIÊN A | Chưa | Chưa | Cần làm
Vai trò – Employee: chỉ xem + đổi avatar | Bảo mật | THÀNH VIÊN A | Chưa | Chưa | Cần làm
Chỉ Admin mới tạo tài khoản | Bảo mật | THÀNH VIÊN A | Chưa | Chưa | Cần làm
Giao diện – Nhất quán, Material Design | UI 1.0đ | Chung | Chưa | Chưa | Cần làm
Ổn định – Không crash khi demo | Ổn định 0.5đ | Chung | Chưa | Chưa | Cần làm
Video demo (≤ 20 phút, 720p, có âm thanh) | Bắt buộc | Chung | Chưa | Chưa | Cần làm

## Phân Bổ Khối Lượng
Chỉ số | THÀNH VIÊN A (Tan) | THÀNH VIÊN B
Tổng số công việc
Tổng giờ ước tính
Công việc đã xong
Tỷ lệ khối lượng %
Chênh lệch %
Đánh giá cân bằng